## 工事打合せ簿
様式第1号（第4条の2関係）
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ | 発注者 |  |  |  |  | □ |  | 受注者 | [6 empty] | 発議年月日 | [13 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 日 |  |  | □
発議者名 | [47 empty] | ■
発議事項 |  |  |  |  | □ | 指示 |  |  |  | □ |  | 協議 |  |  |  |  | □ |  | 通知 |  |  |  |  | □ | 承諾 |  |  |  | □ |  | 提出 |  |  | □ |  | 届出 |  |  |  | □ |  | その他 | [5 empty] | ☑
|  |  |  | （ | [42 empty] | ）
契約番号 工事名 |  |  |  | 第 | [11 empty] | 号
工事場所
（内容） | [27 empty] | 協議回答希望期限（受注者記入欄）
[39 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
添付図 | [7 empty] | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について | [5 empty] | □ |  | 指示 |  |  |  | □ |  | 承諾 |  |  |  | □ |  | 協議 |  |  | □ |  | 通知 |  |  | □ |  | 受理 |  | □ |  | その他 |  |  |  |  | します。
指示事項・協議結果等
|  | 監督員 | [39 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 受注者 | 上記について | [6 empty] | □ |  | 了解 |  |  |  | □ |  | 協議 |  |  |  | □ |  | 提出 |  |  | □ |  | 報告 |  |  | □ |  | 届出 |  | □ |  | その他 |  |  |  |  | します。
提出・報告内容等
|  | 現場代理人 |  |  |  |  | 会社 | [34 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[18 empty] | 課長 | [6 empty] | 課長補佐 | [6 empty] | 係長 | [5 empty] | 係員 |  |  |  |  | 監督員

## 工事確認書
様式第2号（第9条関係）
[6 empty] | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係長 |  | 係員 |  |  | 監督員
工事確認書
確認・立会願
[17 empty] | 年 | 月 |  | 日
下記について確認・立会を願いたい。
受注業者名
現場代理人名
| 工事名 | 第 |  |  | 号
工事場所
| 事項 |  |  | 位置等
確認・立会結果書
上記について、確認・立会を実施し確認した。
立会者名
| 確認・立会年月日 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 方法 |  | 現地・書類（机上）
結果判定
指示事項 （記事）
指示事項等処置完了確認 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 監督員

## 材料検査申請書
様式第3号（第10条関係）
[6 empty] | 局長 |  | 次長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  |  | 係員 |  | 監督員
工事材料検査申請書
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事における工事材料の検査を申請いたします。
記
契約番号 |  | 第 |  |  |  | 号
工事名
工事場所
材料名 |  | 品質・規格 |  | 単位 | 契約 数量 |  | 検査 数量 |  | 合格 数量 |  | 合格数 量累計 |  | 残数量 |  |  | 産地名 納入社名 |  |  | 備考
上記検査依頼を受けた工事材料について、検査した結果、合格と認めます。
| 年 |  | 月 | 日
監督員職氏名

## 現場発生品調書
様式第4号（第14条の2関係）
[6 empty] | 局長 |  | 次長 |  |  | 課長 |  | 課長補佐 | 係長 |  | 係員 |  | 監督員
現場発生品調書
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事において、現場発生品が生じましたので引渡します。
記
契約番号 |  | 第 |  |  |  | 号
工事名
工事場所
品名 |  |  |  | 品質・規格 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 摘要
上記現場発生品の引渡しを受けたので、確認しました。
| 年 |  | 月 |  | 日
監督員職氏名

## 建設産業廃棄物処理結果報告書
様式第5号（第17条関係）
建設産業廃棄物処理結果報告書
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
[10 empty] | 受注者 | 住所
氏名
年 月 日契約の 工事により発生した建設産業廃棄物については、下記により適正に処理したので、仕様書第122条により報告します。
記
１．工事概要
|  | （１） |  |  | 契約番号 |  |  | 第 |  |  | 号
|  | （２） |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
|  | （３） |  |  | 工事場所
|  | （４） |  |  | 請負金額
２．処理結果
| 番号 |  | 廃材の種類 |  |  |  | 数量 （１） |  | 単位 | 処理方法 （２） |  | 処理施設名称 処理施設所在地 |  |  | 運搬距離 （３） | 備考
| ① | [7 empty] | ｔ ㎥ | 最終、中間 自社、再利用
| ② | [7 empty] | ｔ ㎥ | 最終、中間 自社、再利用
| ③ | [7 empty] | ｔ ㎥ | 最終、中間 自社、再利用
| ④ | [7 empty] | ｔ ㎥ | 最終、中間 自社、再利用
| 注） |  |  | （１）該当する単位名の箇所を○印で囲むこと。
（２）該当する処理方法の箇所を○印で囲むこと。
（最終：最終埋立処分、中間：中間処理処分、自社：自社処分とする。）
（３）発生現場から処理施設までの距離を記入すること。
ただし、再利用の場合は、再利用する場所までの距離とする。
（４）完成検査時（写し）1部を検査員に提出するものとする。

## 事故等発生報告書
様式第6号（第18条関係）
|  |  | 局長 |  |  |  |  | 次長 |  |  |  |  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  |  | 係長 |  |  | 監督員
事故等発生報告書
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
[12 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
請負いました下記工事において、工事関係者（公衆損害）事故が発生したので、下記のとおり報告します。
記
契約番号 |  |  |  | 第 | [9 empty] | 号
工事名
工事場所
契約工期 |  |  |  | 着工 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 完成 |  |  | 年 月 日
請負金額 | [15 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
受注者 |  |  |  | 現場代理人 | [13 empty] | 主任技術者 監理技術者
監督員職氏名
事故発生日時 |  |  |  | 年 月 日（ ） | [13 empty] | 時 分 頃
事故発生場所
被災者 |  |  |  | 死亡 | [5 empty] | 人 |  |  | 負傷 |  |  |  |  | 人 |  | 物損 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 氏名 | [13 empty] | 氏名
|  |  |  | 生年月日 | [13 empty] | 生年月日
|  |  |  | 年齢 | [6 empty] | 性別 | [6 empty] | 年齢 | [5 empty] | 性別
住所
勤務先
| 被災の程度 |  |  | 死亡 |  | ・ | 負傷 |  | (全治 |  |  |  |  | ・入院 |  |  | ) | 死亡 | ・ | 負傷 |  |  | (全治 |  | ・入院 |  | )
様式第6号（第18条関係）
事故発生の状況
・どのような場所で ・どのような作業をしているときに ・どのような物又は環境で ・どのような不安全な又は有害な状況にあって ・どのようにして事故が発生したか 等を詳細に記入し被災状況を図示すること
事故発生の原因 |  |  |  | 安全衛生管理の措置が適切であったか
労働安全衛生法及び同規則違反の疑いがあるか
安全管理の程度 |  |  |  | Ａ | 著しく安全管理義務を怠っていたと認められる
|  |  |  | Ｂ | 安全管理上の問題が認められ、請負者の安全管理の措置が不適切であったと認められる
|  |  |  | Ｃ | 請負者の安全管理の措置は、おおむね適切だった認められる
その他
報告書は、福島市水道局が発注する請負工事に係故等ついて提出こと。 報告書は、事故発生後速やかに提出すること。 報告書には、図面写真等の事故発生状況が判別できる報告書には、図面写真等の事故発生状況が判別できる 報告書には、図面写真等の事故発生状況が判別できる書類及び労働者死傷病報告書類及び労働者死傷病報告(労働安全衛生規則第97条関係様式)の写しを添付すること。 被災者等で欄に不足が合生じる場合は、様式を適宜作成すること。

## 事故等報告書
様式第7号（第18条関係）
[5 empty] | 局長 |  |  |  | 次長 |  |  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 係長
年 月 日
水道総務課長 様
課長
課長
事故等報告書 | [20 empty] | 配水課長
下記工事において発生した事故等について報告いたします。 | [20 empty] | 建設課長
契約番号 |  | 第 | [7 empty] | 号 | [10 empty] | 施設管理センター所長
工事名
工事場所
受注者
|  | 現場代理人 | [10 empty] | 主任技術者 監理技術者
契約工期 |  | 着工 |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 完成 |  |  | 年 月 日
請負金額 | [10 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
監督員職氏名
事故概要
| 事故発生日時 | 年 月 日（ ） | [10 empty] | 時 分 頃
事故発生場所
| 被災者 | 氏名 | [10 empty] | 氏名
|  | 生年月日 | [10 empty] | 生年月日
|  | 年齢 | [5 empty] | 性別 |  |  |  |  | 年齢 |  |  |  |  | 性別
住所
勤務先
| 被災の程度 | 死亡 | ・ | 負傷 |  |  | (全治 |  |  | ・入院 |  | ) | 死亡 | ・ | 負傷 |  | (全治 |  | ・入院 | )
事故発生状況 及び経緯
虚偽記載等
今後の対応
添付資料：事故等発生報告書一式

## 部分使用承諾書
様式第8号（第18条の2関係）
部分使用承諾書
[11 empty] | 年 | 月 | 日
様
福島市水道事業管理者
下記工事について、引渡し前に工事目的物の一部を使用したいので、福島市水道局請負工事契約約款第３４条第１項の規定により部分使用を承諾願います。
契約番号 | 第 |  |  |  |  | 号
工事名
工事場所
請負金額 | ￥ | [5 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  |  | ￥
契約工期 | （着工） | [6 empty] | （完成）
承諾事項 | （部分使用する理由）
（部分使用する箇所）
（部分使用する期間）
| 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 至 | 年 月 日
請け負いました上記工事について、福島市水道局請負工事契約約款第34条第1項の規定により部分使用を承諾するとともに、福島市水道局請負工事検査規程第6条の規定による部分検査に立会いいたします。
年 月 日
住所
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名
福島市水道事業管理者

## 既済部分検査請求書
様式第9号（第19条関係）
既済部分検査請求書
局長 |  | 次長 |  |  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係長 |  |  |  | 係員
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
請負いました下記工事について、福島市水道局工事請負契約約款第38条第2項による工事請負代金の部分払を請求したいので、同条第3項に定める工事既済部分の検査を請求します。
契約番号 |  |  | 第 | [7 empty] | 号
工事名
工事場所
請負金額 |  |  | ￥ | [6 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥
工期 |  |  | （着工） | 年 月 日 | [7 empty] | （完成） |  | 年 月 日
請求額 |  |  | ￥ | [6 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥
既済部分検査員命令
局長 |  |  | 次長 |  |  |  | 営業企画課長 |  |  |  |  | 技術管理室長 |  |  |  | 検査員
年 月 日
上記工事の既済部分確認のため、検査を命ずる。
| 課 |  |  |  |  | 検査員 職氏名

## 工事完成届
様式第10号（第20条関係）
工事完成届
局長 |  | 次長 |  |  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係長 |  |  |  | 係員
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
年 月 日契約の工事は、今回完成したので届け出ます。
契約番号 |  |  | 第 | [7 empty] | 号
工事名
工事場所
請負金額 |  |  | ￥ | [6 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥
工期 |  |  | （着工） | 年 月 日 | [7 empty] | （完成） |  | 年 月 日
完成年月日 |  |  | 年 月 日
工事の完成検査員命令
局長 |  |  | 次長 |  |  |  | 営業企画課長 |  |  |  |  | 技術管理室長 |  |  |  | 検査員
年 月 日
上記工事の当該請負契約に係る履行の完了確認のため、検査を命ずる。
| 課 |  |  |  |  | 検査員 職氏名

## チェックリスト
様式第11号（第20条関係）
竣工検査前チェックリスト
契約番号 |  | 第 | 号
工事名
監督員職氏名
番号 | 項目 |  |  | 有・済 | 無・未
1 | 工事完成届 |  |  | ☐ | ☐ | ☑
2 | 契約書（変更） |  |  | ☐ | ☐ | ☐
3 | 現場代理人及び主任技術者等の資格等の確認 |  |  | ☐ | ☐
4 | 工事監督記録 |  |  | ☐ | ☐
5 | 工事成績評定 |  |  | ☐ | ☐
6 | 工事写真 |  |  | ☐ | ☐
7 | 施工計画書 |  |  | ☐ | ☐
8 | 配管工・溶接工届 |  |  | ☐ | ☐
9 | 施工体制台帳の写し |  |  | ☐ | ☐
10 | 使用資材、工事材料確認資料 |  |  | ☐ | ☐
11 | 施工図、承諾図 |  |  | ☐ | ☐
12 | 工事打合せ簿 |  |  | ☐ | ☐
13 | 工事確認書 |  |  | ☐ | ☐
14 | 出来形管理資料（出来形図、出来形管理、出来形数量、出来形計測資料） |  |  | ☐ | ☐
15 | 品質管理資料（品質証明、出荷証明資料、継手管理表、その他） |  |  | ☐ | ☐
16 | 各種試験成績書（水圧試験、水質試験、漏水試験等） |  |  | ☐ | ☐
17 | 社内検査結果資料（中間、完了） |  |  | ☐ | ☐
18 | 建設産業廃棄物処理結果報告書（委託契約書写し、産業廃棄物管理票写し） |  |  | ☐ | ☐
19 | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 |  |  | ☐ | ☐
20 | 建設業退職金共済等（共済証紙受払簿、証紙貼付状況報告書、共済証紙受領書） |  |  | ☐ | ☐
21 | 安全管理に関する資料（点検記録、店社パトロール、ＫＹ活動） |  |  | ☐ | ☐
22 | 竣工図 |  |  | ☐ | ☐
23 | 工事週報 |  |  | ☐ | ☐
24
25
26
27
28
29
30
※書類の有無又は現場にて確認したかどうかチェックすること

## 工事目的物引渡書
様式第12号（第20条の5関係）
工事目的物引渡書
|  | 局長 |  | 次長 |  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 係長 | 監督員
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所
氏名
下記のとおり工事が完成しましたので引渡しします。
記
契約番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号
工事名
工事場所
工事数量
工期 |  |  | （着工） | 年 月 日 | [6 empty] | （完成） | 年 月 日
完成年月日 |  |  | 年 月 日
請負金額 | [7 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
検査年月日 |  |  | 年 月 日

## 貸与品借用書
様式第13号（第21条関係）
|  |  |  | 局長 |  |  | 次長 |  | 課長 | 課長補佐 |  | 係長 |  | 係員 |  | 監督員
貸与品借用書
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事において、福島市水道局請負工事契約約款第１５条の規定に基づく貸与品を借用しました。
記
契約番号 | 第 |  |  | 号
工事名
工事場所
品名 |  | 規格 | 単位 |  | 数量 |  |  | 貸与期間 |  |  | 返納場所 |  |  | 貸与条件
※貸与条件欄には、物品管理者が貸与にあたり付した条件を記入すること。

## 支給品受領書
様式第14号（第21条関係）
|  |  | 局長 |  | 次長 |  | 課長 |  | 課長補佐 | 係長 |  | 係員 |  | 監督員
支給品受領書
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事において、福島市水道局請負工事契約約款第１５条の規定に基づく支給品を受領しました。
記
契約番号 | 第 |  | 号
工事名
工事場所
品名 |  | 規格 |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 備考

## 支給品清算書
様式第15号（第21条関係）
[6 empty] | 局長 |  | 次長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  |  | 係員 |  | 監督員
支給品清算書
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事において、福島市水道局請負工事契約約款第１５条の規定に基づく支給品の精算をします。
記
契約番号 |  | 第 |  |  |  | 号
工事名
工事場所
品名 |  |  |  | 規格 |  |  | 単位 |  | 数量 | [6 empty] | 返納場所
[9 empty] | 支給 |  | 使用 |  | 残量
上記のとおり清算を受けたので、確認しました。
| 年 |  | 月 |  | 日
監督員職氏名

## 貸与品返納書
様式第16号（第21条関係）
[7 empty] | 局長 |  |  | 次長 |  |  | 課長 | 課長補佐 |  | 係長 |  | 係員 |  | 監督員
貸与品返納書
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
福島市水道事業管理者 様
住所
氏名
請負いました下記工事において、福島市水道局請負工事契約約款第１５条の規定に基づく貸与品を返納します。
記
契約番号 |  | 第 |  |  |  |  | 号
工事名
工事場所
品名 |  |  | 規格 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 貸与期間 |  |  |  | 返納場所 |  |  | 備考
上記貸与品の返納を受けたので、確認しました。
| 年 |  |  | 月 | 日
監督員職氏名

## 工事監督記録
様式第17号（第22条関係）
[5 empty] | 局長 | 次長 |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | 監督員
工事監督記録
監督員職氏名
契約番号 |  |  | 第 |  | 号 | [7 empty] | 技師
工事名 | [12 empty] | 副技査
工事場所 | [12 empty] | 技査
受注者
|  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 主任(監理)技術者
請負金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
監督事項
月 | 日 | 項目 |  | 指示・報告内容及び立会結果等
様式第17号（第22条関係）
監督事項
月 | 日 | 項目 |  | 指示・報告内容及び立会結果等